## Feuil1
Tulipes contre le cancer | [5 empty] | Mise à jour du | 2024-03-27
Campagne 2024 |  |  | Projet plannng collectes de don |  | Confirmé |  |  | Estimation en nbr bqts
Vendredi | 2022-03-22
Samedi | 2022-03-23
Dimanche | 2022-03-24
Lundi | 2022-03-25
Mardi | 2022-03-26 |  | Montage barnum et bungalow
Mercredi | 2022-03-27 |  | Inst. Mat et Flèchage et banderoles
Jeudi | 2022-03-28
Vendredi | 2022-03-29 |  | cueillette si nécessaire |  |  |  |  | 400
Samedi | 2022-03-30
Dimanche | 2022-03-31 | Pâques
Lundi | 2022-04-01
Mardi | 2022-04-02 |  | Cueillette | début des livr de contrats |  |  |  | 300
Mercredi | 2022-04-03 |  | Cueillette |  |  |  |  | 250
Jeudi | 2022-04-04 |  | Dieppe | Carrefour MSA |  |  |  | 350
Vendredi | 2022-04-05 | Permanence | Cueillette |  |  |  |  | 500
Samedi | 2022-04-06 |  |  | Carrefour MSA | Carrefour Mesnil
Dimanche | 2022-04-07
Lundi | 2022-04-08 |  | Cueillette |  |  |  |  | 400
Mardi | 2022-04-09 |  | Cueillette | livrs de contrats |  |  |  | 400
Mercredi | 2022-04-10 |  |  | Potager St Jean | Transdev |  |  | 750
Jeudi | 2022-04-11 |  | Dieppe | Carrefour MSA | AXA |  |  | 350
Vendredi | 2022-04-12 | Permanence | Cueillette | Potager St Jean | Becquerel | CHU Rouen | CHU Bois Guillaume | 550
Samedi | 2022-04-13 |  |  |  | Leroy Merlin
Dimanche | 2022-04-14
Lundi | 2022-04-15 |  | Cueillette |  |  |  |  | 400
Mardi | 2022-04-16 |  |  | livrs de contrats
Mercredi | 2022-04-17 |  | Cueillette |  |  |  |  | 700
Jeudi | 2022-04-18 |  | Dieppe | Potager St Jean | C Epargne BG |  |  | 350
Vendredi | 2022-04-19 | Permanence | Cueillette |  |  | Potager St Jean |  | 950
Samedi | 2022-04-20 |  |  | Carrefour Barentin | Carrefour MSA | Leroy Merlin | Duclair
Dimanche | 2022-04-21
Lundi | 2022-04-22 | Vacances | Cueillette
Mardi | 2022-04-23 |  |  | livraisons de contrats
Mercredi | 2022-04-24 |  | Cueillette | Potager St Jean
Jeudi | 2022-04-25 |  | Dieppe
Vendredi | 2022-04-26 |  | Cueillette | Potager St Jean | Becquerel | CHU Rouen | Carrefour MSA
Samedi | 2022-04-27 |  |  |  | Carrefour Mesnil | leroy Merlin
Dimanche | 2022-04-28
Lundi | 2022-04-29 |  | Démontage - rangement
Mardi | 2022-04-30
Mercredi | 2022-05-01
Jeudi | 2022-05-02
Vendredi | 2022-05-03
Samedi | 2022-05-04
Dimanche | 2022-05-05
6650
66500
73150